EO管输项目开工会
会 议 纪 要

会议时间：2020年4月21日
会议地点：江苏德纳化学股份有限公司会议室
会议主持：孙家兴
与会人员：德纳：孙家兴、向珏贻、邹源兴、李瑞晓、顾振国、滕玉宝、王洪金、陈先彬、周蕾、郑文奎、唐仁义、
扬子：沈、
缺席人员：王锡铭
会议内容：
1、孙总宣布按前期与扬子设计院签订的合同要求正式启动本项目。
2、明确了本项目联络机制。项目负责人：王锡铭、顾振国，项目形成的文件及资料联络人：王琳。
3、项目设计所需的两厂相关资料由工程设备部按清单明细在本周内全部发送给扬子设计院沈工。
4、核算制冷量，双方交流后确定方案。4月30日召开制冷量方案对接确定会。制冷量包括：VOC改造、球罐保冷、切片造粒。
5、管廊管位由双方共同与园区对应部门对接，扬子设计院提出管廊改造方案。
6、5月10日扬子设计院交付冰机询价文件。同时采购部着手询价招标。
7、6月10日扬子设计院出具项目可行性研究报告。6月10日前提供能源评价数据。顾振国负责与园区确定能评评估要求及评估机构，同时办理项目立项申请、项目备案。
8、6月30日扬子设计院交付安全评价报告、环境评价报告、消防评价报告和HAZOP分析报告。
9、8月15日与扬子设计院返还的节点。
10、8月31日详细设计结束。
[bookmark: _GoBack]11、增加装车站球罐氮气平衡改造。
